## 會議記錄與待辦追蹤
會議日期 | 會議名稱 | 討論事項 | 決議內容 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 執行狀態 | 剩餘天數
2026-10-20 | 產品開發例會 | 確認 Q4 行銷素材需求 | 需產出 3 支短影音腳本 | 陳怡君 | 2026-10-25 |  | 進行中
2026-10-20 | 產品開發例會 | 評估新包裝材質成本 | 聯絡三家供應商取得報價單 | 林建宏 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 已完成
2026-10-21 | 系統升級專案 | 測試環境建置 | 完成伺服器規格確認與採購申請 | 王小明 | 2026-10-23 |  | 進行中
2026-10-21 | 系統升級專案 | 舊資料轉移評估 | 產出資料庫相容性分析報告 | 張雅婷 | 2026-10-28 |  | 未開始
2026-10-22 | 員工福利委員會 | 年終聚餐場地挑選 | 整理 5 家餐廳方案與預算 | 吳家豪 | 2026-10-30 |  | 未開始
2026-10-22 | 員工福利委員會 | 伴手禮採購 | 確認禮盒款式與數量 | 李佳玲 | 2026-10-25 |  | 進行中
2026-10-23 | 業務週報 | 客戶 A 合約續約 | 提供新版合約草案給法務審核 | 陳怡君 | 2026-10-27 |  | 未開始
2026-10-23 | 業務週報 | 競品分析報告 | 收集 Q3 競爭對手促銷活動資料 | 林建宏 | 2026-10-26 |  | 進行中
Formulas:
剩餘天數 = IF([執行狀態]="已完成","-",IF([預計完成日]="","",[預計完成日]-TODAY()))

## 選單設定
執行狀態
未開始
進行中
已完成
延遲
取消

## 說明
就是教不落 steachs.com 免費範本
淡黃色格子是公式，會自動計算；範例資料可以直接刪除改成自己的內容。